## Slide 1
Approche de la Stratégie
de l’ OPC

## Slide 2
Approche de la Stratégie de l’ OPC
Evaluation Actuelle et Données de Base
Conception
Plan de Mise en oeuvre
Revoir la Stratégie Actuelle de l’ OPC
Discuter/Echanger avec les Cadres de
Direction, avec les Membres (Comités) ainsi que d’autres
Partenaires
Faire une Etude sur les Forces et
les Faiblesses
Revoir le Financement
Revoir les Produits et Services
Revoir la Concurrence
Organiser le(s) Atelier(s)
PESTLE
SWOT
Liste des Principaux Risques
Facteurs Déterminants de Succès
Révision des Finances
Révision des Produits et Services
Analyse de Concurrence
Modèle d’Entreprise de l’ OPC
Vision, Mission, Valeurs des OPC
Plan Stratégique des OPC
Feuille de Route des Résultats
de l’ OPC
Feuille de Route des
Stratégies de l’ OPC
Organiser un Atelier
Concevoir un Modèle d’Entreprise
Concevoir une Vision, une Mission
ainsi que les Valeurs
Concevoir les Intentions
Stratégiques
Concevoir une Fiche de Résultats
Concevoir une Fiche de Résultats
Développer une Feuille de Route
des Initiatives
Préparer les budgets
Définir les Rôles ainsi que
les Responsabilités
Financement – Structure de
l’Organisation
Concevoir des Chartes
Evaluer les risques
Marketing et Communications
Budget
Plan de mis en œuvre (chartes)
Plan pour les Ressources
Liste des Risques
Activités
Résultats
Suivi et Evaluation
Planifier, Exécuter, Réviser
Evaluer le risque
Faire le Suivi en ce qui
concerne l’exécution des
budgets
Mettre à jour la Feuille de
Route des Résultats
Tenir les Partenaires informés

## Slide 3
1
2
Evaluation des stratégies actuelles [3.1 to 3.5]]
Organiser des Entretiens types[3.6]
Mener une Etude sur les points Forts et les points Faibles[3.6.7]
Conclusions des Rapports
3
4
Résultats Préliminaires
5
Organiser Un Atelier
Comprehension Commune
Outils
Approche de la Stratégie
Trousse à outils de la Stratégie
Questionnaire pour l’Entretien Type
Questionnaire sur les points Forts et les points Faibles
Tableau du SWOT
Outils
Outils de Facilitation
Outils de l’Atelier pour la Stratégie de l’OPC
1
2
Concevoir le Modèle d’Entreprise [4.4]
Concevoir la Mission, la Vision et les Valeurs[4.2, 4.3]
Concevoir les Intentions Stratégiques [4.7]
3
Outils
Trousse à Outils pour la Facilitation
Trousse à Outils du Modèle
d’Entreprise
Trousse à Outils de l’Atelier pour la
Stratégie de l’OPC
1
2
Développer la Feuille de route et les Chartes[4.10, 5.1]
Préparation des Budgets[5.3]
Financement [5.2]
3
4
5
Plan de Communications[5.5]
Plan de Gestion des Partenaires[5.3]
Liste des Risques[5.4]
6
Outils
Trousse à Outils pour la Facilitation
Trousse à Outils pour le Modèle d’Entreprise
Trousse à Outils pour l’Atelier sur
Stratégie de l’OPC
Manuel d’utilisation de la Trousse à Outils
Feuille de Route pour la Mise en Oeuvre de la Trousse à Outils
4
5
Concevoir la Fiche de la Stratégie [4.7]
Concevoir la Fiche des Résultats [4.8, 4.9]
Concevoir la Feuille de route [4.10]
6
A: Evaluation actuelle et Base
B: Conception
C: Plan de Mise en Oeuvre
Resultats
SWOT
PESTLE
Analyse de Concurrence
Révision Financière
FCS
Performance du
service
Risques
D: Suivi et Evaluation
1
Plannifier, Exécuter, Réviser [6.1]
Outils
Trousse à Outils pour la Facilitation
Trousse à Outils pour la Plannification, l’Exécution, la Révision
Trousse à Outils pour le Projet